Практическая работа №9. Постановка цели по SMART

Ниже приведена структура раздела №5 «Управление проектом» из диплома

Цель должна быть:

- S (Specific) — Конкретная.

- M (Measurable) — Измеримая.

- A (Achievable) — Достижимая.

- R (Relevant) — Актуальная.

- T (Time-bound) — Ограниченная по времени.

2. Ключевые вопросы для смарт-проекта

Перед формулировкой ответьте на вопросы:

- Проблема: Какую конкретную проблему пользователя/бизнеса/города решает ваш смарт-проект? (Например: высокие счета за электричество, низкая безопасность на парковке, неэффективный сбор мусора).

- Технология: Какая именно "умная" технология является решением? (Компьютерное зрение, машинное обучение, голосовой ассистент, блокчейн).

- Пользователь: Кто конечный пользователь? (Жильцы дома, управляющая компания, муниципальные службы, водители).

- Выгода: Какую измеримую выгоду принесет проект? (Снижение затрат на X%, экономия времени Y часов, повышение безопасности на Z%, увеличение удобства).

- Контекст: Как проект вписывается в более крупные стратегии? (Стратегия развития "умного города", ESG-повестка компании, тренд на энергоэффективность).

3. Пример постановки цели для смарт-проекта

Название проекта: Умная система управления освещением и климатом для бизнес-центра "Башня".

Проблема: Высокое энергопотребление бизнес-центра (на 25% выше среднего по рынку) из-за неэффективного ручного управления освещением и кондиционированием в нерабочее время и в редко используемых зонах.

SMART-цель:

Реализовать и внедрить IoT-систему на базе датчиков движения и освещенности с интеграцией в BMS (Building Management System) к 30 ноября 2024 года, что позволит автоматически отключать освещение и переводить климатическое оборудование в эко-режим в пустующих помещениях, и тем самым снизить общее энергопотребление здания на 15% по сравнению с уровнем 2023 года.

Разбор по SMART:

- S (Конкретная): Внедрить IoT-систему с датчиками движения и освещенности, интегрированную с BMS.

- M (Измеримая): Снижение энергопотребления на 15% (ключевой метрикой будут данные со счетчиков в кВт*ч).

- A (Достижимая): Технология доступна, пилотные тесты в отдельных зонах показали потенциал экономии 18-20%. Бюджет и команда выделены.

- R (Актуальная): Соответствует корпоративной стратегии энергоэффективности и ESG, снизит операционные расходы.

- T (Ограниченная по времени): К 30 ноября 2024 года.

Что добавить к цели? (Контекст проекта)

- Критерии успеха (Key Results): Разбейте цель на 3-4 измеримых результата.

  - KR1: Снижение энергопотребления на освещение на 40%.

  - KR2: Снижение энергопотребления на климат на 10%.

  - KR3: Интеграция с существующей BMS без простоев более 2 часов.

  - KR4: Удовлетворенность сотрудников (опрос) не ниже 4.0 из 5.

- Зависимости и риски:

  - Зависимости: Наличие стабильного Wi-Fi/LoRaWAN покрытия, согласование с службой эксплуатации.

  - Риски: Несовместимость протоколов, сопротивление персонала новым процедурам.

- Стейкхолдеры: Кого затрагивает проект? (Директор по эксплуатации, CFO, IT-отдел, арендаторы).

Итог: Хорошо поставленная SMART-цель для смарт-проекта — это не просто формальность. Это компас, который четко указывает, какая технология, для решения какой проблемы, с каким измеримым результатом и к какому сроку должна быть реализована. Она обеспечивает фокус и позволяет доказать ценность "умного" решения цифрами.

Задание 1. В ГРУППЕ. Вам необходимо составить Цели по SMART для проекта(по шаблону ниже):

Устав проекта: «Умная система сортировки и учета отходов в жилом квартале «ЭкоПарк»»

1. Краткое описание

Внедрение сети «умных» контейнеров с датчиками заполнения и RFID-метками для жителей с целью повышения эффективности раздельного сбора мусора, оптимизации логистики вывоза отходов и мотивации жителей через геймификацию.

2. Проблема/Возможность

- Проблема: Низкий процент раздельного сбора отходов в квартале (менее 15%), переполнение контейнеров, что приводит к антисанитарии. Неэффективные маршруты вывоза мусора (мусоровозы приезжают по графику, даже к полупустым бакам). Отсутствие мотивации у жителей.

- Возможность: Снижение экологического следа, получение дотаций от города за эффективный сбор вторсырья, создание современного «зеленого» имиджа квартала, снижение эксплуатационных расходов.

Задание 2. ПО ДИМПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ. Вам необходимо составить цели по SMART по вашему дипломному проекту (если вы не определились с темой диплома, берем курсовой проект 1 семестра). Задание выполняем по шаблону ниже.

ШАБЛОН

1. Основная информация

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта: | [Например, «Внедрение системы умного видеонаблюдения с аналитикой»] |
| Инициатор: | [ФИО] |
| Менеджер проекта: | [ФИО] |
| Спонсор проекта (лицо, принимающее решение): | [ФИО] |
| Дата запуска: | [ДД.ММ.ГГГГ] |
| Дата завершения: | [ДД.ММ.ГГГГ] |
| Версия устава: | [1.0] |

2. Краткое описание (Elevator Pitch)

[Опишите проект 2-3 предложениями так, чтобы суть была понятна любому. Ответьте на вопросы: Что? Для кого? Какую пользу принесет?]

3. Бизнес-проблема / Возможность

- Проблема (если мы решаем существующую):

  - [Конкретно опишите текущую боль, неэффективность или риск. Используйте цифры, если возможно.]

- Возможность (если мы создаем что-то новое):

  - [Опишите новый потенциал для роста, улучшения имиджа или создания конкурентного преимущества.]

4. Цели проекта (SMART)

Главная цель:
[Сформулируйте ОДНУ ключевую цель по методологии SMART, как в примерах выше. Это — главный измеримый итог.]

Дополнительные цели / Ожидаемые выгоды:

- [Выгода 1: Измеримое улучшение, например, «Сократить операционные расходы на X%».]

- [Выгода 2: Нематериальное улучшение, например, «Повысить NPS (индекс лояльности) клиентов до Y».]

- [Выгода 3: Стратегическое преимущество, например, «Создать платформу для сбора данных для будущих AI-решений».]

5. Объем проекта (Scope)

- Что ВКЛЮЧЕНО в проект (In-Scope):

  - [Например: Разработка мобильного приложения для iOS и Android с базовым функционалом.]

- Что НЕ ВКЛЮЧЕНО в проект (Out-of-Scope):

  - [Например: Поддержка устройств старше 3-х лет.]

6. Ключевые результаты (Key Results)

- KR1: [Измеримый результат 1, например, «Охватить 100% целевых помещений датчиками».]

- KR2: [Измеримый результат 2, например, «Достичь времени отклика системы < 2 секунд».]

- KR3: [Измеримый результат 3, например, «Обучить 100% целевых пользователей».]

- KR4: [Измеримый результат 4, например, «Сократить ручные операции по контролю на 15 часов в неделю».]

7. Стейкхолдеры (Заинтересованные стороны)

| Роль / Группа | Конкретные лица/отделы | Влияние (Выс/Ср/Низ) | Интерес (Выс/Ср/Низ) | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спонсор | [ФИО, должность] | Высокий | Высокий | Финансирование, стратегическое решение |
| Менеджер проекта | [ФИО] | Высокий | Высокий | Планирование, исполнение, отчетность |
| Клиент / Пользователь | [Отдел/Группа жителей] |  |  |  |
| Исполнитель | [IT-отдел, подрядчик] |  |  |  |
| Эксперт | [Юрист, специалист по безопасности] |  |  |  |

8. Высокоуровневый план и вехи (Milestones)

| Веха (Событие) | Ожидаемая дата | Критерий завершения (Что должно быть сделано?) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Утверждение ТЗ | [ДД.ММ.ГГГГ] | Подписанное техническое задание всеми ключевыми стейкхолдерами | Менеджер проекта |
| 2. Закупка оборудования | [ДД.ММ.ГГГГ] |  |  |
| 3. Готовность ПО | [ДД.ММ.ГГГГ] |  |  |
| 4. Пилотный запуск | [ДД.ММ.ГГГГ] |  |  |
| 5. Полное внедрение | [ДД.ММ.ГГГГ] |  |  |
| 6. Закрытие проекта | [ДД.ММ.ГГГГ] |  |  |

9. Бюджет

| Категория затрат | Оценка (руб.) | Примечания / Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Оборудование (железо, датчики) | [Сумма] | [На основе коммерческих предложений] |
| Программное обеспечение (лицензии, разработка) | [Сумма] |  |
| Услуги (монтаж, настройка, интеграция) | [Сумма] |  |
| Обучение и поддержка | [Сумма] |  |
| Итого: | [Общая сумма] |  |

10. Ключевые риски и допущения

- Риски (Что может пойти не так?):

*План Б – План действий на случай, если риск ВСЁ-ТАКИ наступил

| Риск | Вероятность (В/С/Н) | Влияние (В/С/Н) | Стратегия реагирования (Снижение риска/План Б) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Несовместимость нового оборудования с существующей инфраструктурой | Средняя | Высокое | Сниж. р.: Провести пилотную интеграцию на тестовом стенде до закупки всей партии. |
| 2. Сопротивление персонала новым процессам | Высокая | Среднее | Сниж.р.: Провести разъяснительную работу, вовлечь лидеров мнений, сделать интерфейс максимально простым. |
| 3. Срыв сроков поставки оборудования | Средняя | Высокое | План Б: Иметь утвержденного альтернативного поставщика. |

- Допущения (Во что мы верим, но не можем гарантировать?):

  - [Например: Существующая сетевая инфраструктура выдержит нагрузку от новых IoT-устройств.]

11. Критерии успеха и приемки (Success & Acceptance Criteria)

- Проект будет считаться успешным, если:

  - *[Достигнута главная SMART-цель и не менее 80% Key Results.]*

- Условия подписания акта приемки:

  - [Выполнены все работы по списку In-Scope.]